## Blad1
Delmoment | Uppskattning (h) | Faktisk tid (h)
Generellt
Planering av databas och sidor | 4 | 2
Dokumentation | 4 | 4
Uppsättning (Databas och Projekt i VSCode) | 8 | 4
Grundläggande CSS | 8 | 4
API
Endpoints för produkt (CRUD) | 4 | 4
Endpoints för order (CRU) | 4 | 4
Endpoints för varukorg (CRUD) | 4 | 4
Endpoints för login | 4 | 4
Användargränssnitt - Admin |  |  | Kommentar: Redogjort för dessa i API-sektionen
Login | 4
Översikt/Dashboard | 4
Hantera produkter (CRUD) | 4
Visa order/Hantera orderstatus | 4
Användargränssnitt - Kund
Visa produkter | 4 | 4
Lägg till i varukorg + Visa varukorg | 4 | 10
Slutför beställning + Orderbekräftelse | 8 | 8
Deployment
Deploy - Proof of concept | 8 | 8
Deploy - Redo för produktion | 8 | 8
Deploy - Optimering av plattform | 4 | 8
Test och buggfixar | 8 | 8
Test och buggfixar | 4 | 8
Snygga till visuellt | 0 | 4
Totalt timmar | 104 | 96
Totalt dagar | 13 | 12